## Monitoraggio PdS
| Codice intervento | Nome Intervento | Principale finalità intervento | Area geografica | Livello di tensione (AT, MT o BT) | Anno di pianificazione | Data di avvio lavori | Data di entrata in esercizio | Stato dell'intervento | Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo | Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo | Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione | Costi di investimento
| Codice identificativo del progetto nel formato NomeDSO - PdS annox - numero progressivo |  | Driver |  | Livello di tensione interessato dall'intervento | Primo anno di inserimento nel Piano | Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori | Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio dell'intervento | Indicazione dello stato di avanzamento dell'intervento: pianificato, in autorizzazione, autorizzato e in fase di progettazione esecutiva, in costruzione, completato, cancellato |  | Indicazione del progresso dell'intervento: in anticipo, come da programma, in ritardo, posticipazione volontaria, cancellato | Indicazione delle eventuali cause di ritardo, posticipazione volontaria o cancellazione: ritardo nelle autorizzazioni, annullamento richiesta di connessione, etc. | Investimento consuntivato cumulato al 31.12.n-1 (€) | Costo di investimento totale atteso (€) | Costo di investimento totale atteso (€) (PdS 2023) | Variazione costo rispetto ultimo Piano di sviluppo (€)
| ireti-PdS2025-001 | CP MICHELIN | Loadability | Area Torino | AT | 2021 | 2023 | 2027 | In costruzione |  | come da programma |  | 2865275 | 13963205 | 14097930 | -134725
Qualità tecnica
Hosting Capacity
| ireti-PdS2025-002 | CP BRAMANTE | Qualità tecnica | Area Torino | AT | 2021 | 2024 | 2026 | In costruzione |  | come da programma |  | 1378294 | 19878284 | 19299990 | 578294
Hosting Capacity
| ireti-PdS2025-003 | REVAMPING CP SUD OVEST | Qualità tecnica | Area Torino | AT | 2023 | 2026 | 2026 | Pianificato |  | come da programma |  | 0 | 2500000 | 2500000 | 0
| ireti-PdS2025-004 | REVAMPING CP SUD | Qualità tecnica | Area Torino | AT | 2021 | 2026 | 2027 | Pianificato |  | come da programma |  | 0 | 1300000 | 1300000 | 0
| ireti-PdS2025-005 | COMPENSAZIONE REATTIVA | Gestione energia reattiva | Area Torino | MT | 2023 | 2022 | 2028 | In costruzione |  | in ritardo |  | 1293415 | 7062656 | 7339626 | -276970
| ireti-PdS2025-006 | COMPENSAZIONE REATTIVA | Gestione energia reattiva | Area Parma | MT | 2023 | 2022 | 2026 | In costruzione |  | come da programma |  | 577718 | 2500798 | 2446542 | 54256
| ireti-PdS2025-007 | CONNESSIONI UTENZA | Loadability | Area Parma | BT | 2023 | 2023 | 2027 | In costruzione* |  | come da programma |  | 3962027 | 20262027 | 19200000 | 1062027
| ireti-PdS2025-008 | CONNESSIONI UTENZA | Loadability | Area Torino | BT | 2023 | 2023 | 2027 | In costruzione* |  | come da programma |  | 10422502 | 52122502 | 53200000 | -1077498
| ireti-PdS2025-009 | RINNOVO RETE MT E CABINE MT/BT | Qualità tecnica | Area Parma | MT | 2021 | 2023 | 2027 | In costruzione* |  | come da programma |  | 2223770 | 15373770 | 15150000 | 223770
| ireti-PdS2025-010 | INCREMENTO RESILIENZA RETE MT | Resilienza | Area Parma | MT | 2021 | 2024 | 2027 | In costruzione* |  | come da programma |  | 700368 | 2650368 | 1950000 | 700368
| ireti-PdS2025-011 | INCREMENTO RESILIENZA RETE MT | Resilienza | Area Torino | MT | 2021 | 2022 | 2026 | In costruzione* |  | come da programma |  | 8361649.52 | 44010649.52 | 44225500 | -214850.48
| ireti-PdS2025-012 | TELECONTROLLO RETE | Digitalizzazione | Area Torino | MT | 2021 | 2023 | 2026 | In costruzione* |  | come da programma |  | 501626 | 3791626 | 3360000 | 431626
| ireti-PdS2025-013 | TELECONTROLLO RETE | Digitalizzazione | Area Parma | MT | 2021 | 2023 | 2026 | In costruzione* |  | come da programma |  | 88255 | 1498255 | 1440000 | 58255
| ireti-PdS2025-014 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE | Qualità tecnica | Area Torino | MT | NA | NA | NA | In costruzione* |  | come da programma |  | 11731394 | 32631394 | 31213880 | 1417514
| ireti-PdS2025-015 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE | Qualità tecnica | Area Parma | MT | NA | NA | NA | In costruzione* |  | come da programma |  | 2357207 | 9107374 | 9107374 | 0
| ireti-PdS2025-016 | COLONNE MONTANTI | Loadability | Area Torino | BT | NA | 2023 | 2024 | In costruzione |  | come da programma |  | 2020112 | 4208439 | 10020112 | -5811673
| ireti-PdS2025-017 | SOSTITUZIONE TR AT/MT | Qualità tecnica | Area Torino | AT | NA | 2022 | 2026 | In costruzione* |  | come da programma |  | 1476127 | 4505831 | 4455447 | 50384
| ireti-PdS2025-018 | SOSTITUZIONE TR AT/MT | Qualità tecnica | Area Parma | AT | NA | 2022 | 2025 | In costruzione* |  | come da programma |  | 617555 | 3087775 | 3087775 | 0
| ireti-PdS2025-019 | MANUTENZIONI CP | Qualità tecnica | Area Torino | AT | NA | NA | NA | In costruzione* |  | come da programma |  | 4449596 | 18183083 | 18975673 | -792590
| ireti-PdS2025-020 | MANUTENZIONI CP | Qualità tecnica | Area Parma | AT | NA | NA | NA | In costruzione* |  | come da programma |  | 1191893 | 8944396 | 8999949 | -55553
| ireti-PdS2025-021 | POTENZIAMENTO SISTEMI INFORMATIVI | Digitalizzazione | NA | NA | NA | NA | NA | In costruzione* |  | come da programma |  | 1946548 | 8442552 | 9539349 | -1096797
* intervento di natura aggregata. Quindi l'informazione in tabella rappresenta lo stato prevalente
*interventi aggregati