## Monitoraggio PdS
Codice intervento | Nome Intervento | Principale finalità intervento | Area geografica | Livello di tensione (AT, MT o BT) | Anno di pianificazione | Data di avvio lavori | Data di entrata in esercizio | Stato dell'intervento | Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo | Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo | Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione | Costi di investimento
Codice identificativo del progetto nel formato NomeDSO - PdS annox - numero progressivo |  | Driver |  | Livello di tensione interessato dall'intervento | Primo anno di inserimento nel Piano | Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori | Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio dell'intervento | Indicazione dello stato di avanzamento dell'intervento: pianificato, in autorizzazione, autorizzato e in fase di progettazione esecutiva, in costruzione, completato, cancellato | Modifiche rilevanti come il cambio di tecnologia, variazioni di costo significative etc. | Indicazione del progresso dell'intervento: in anticipo, come da programma, in ritardo, posticipazione volontaria, cancellato | Indicazione delle eventuali cause di ritardo, posticipazione volontaria o cancellazione: ritardo nelle autorizzazioni, annullamento richiesta di connessione, etc. | Investimento consuntivato cumulato al 31.12.2025 (€) | Costo di investimento totale atteso (€) | Costo di investimento totale atteso da ultimo PdS(€) | Variazione costo rispetto ultimo Piano di sviluppo (€)
IRETI-PdS2023-001 | Rinnovo Rete MT “Resilienza Torino Ovest" | Resilienza | Torino | MT | 2023 | 2022 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 17974503.26 | 22696000 | 22696000 | 0
IRETI-PdS2023-002 | Rinnovo Rete MT “Resilienza Torino Est" | Resilienza | Torino | MT | 2023 | 2022 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 21207796.47 | 21529500 | 21529500 | 0
IRETI-PdS2025-003 | Cabine Secondarie PARMA | Loadability; Qualità tecnica | Parma | MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 1752068.85 | 7340492.7799 | 7340492.7799 | 0
IRETI-PdS2025-004 | Cabine Secondarie TORINO | Loadability; Qualità tecnica | Torino | MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 2892942.05 | 25280513.5 | 25280513.5 | 0
IRETI-PdS2023-005 | Telecontrollo Rete | Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica | Parma+Torino | ALTRO | 2023 | 2022 | 2028 | in costruzione | incremento costi nell'anno per attività rientranti in perimetro PSNC | come da programma |  | 2507172.75 | 8026430 | 8026430 | 0
IRETI-PdS2025-006 | LINEE BT "PARMA" | Qualità tecnica; Loadability | Parma | BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 571003.79 | 2039190.1376 | 2039190.1376 | 0
IRETI-PdS2025-007 | LINEE BT "TORINO" | Loadability; Qualità tecnica | Torino | BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | incremento attività | come da programma | - | 4453687.09 | 17262112 | 17262112 | 0
IRETI-PdS2023-008 | Nuova CP "MICHELIN" | Qualità tecnica; Loadability | Torino | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 18119146.67 | 24833580.1315 | 22188734.874 | 2644845.2575
IRETI-PdS2023-009 | Nuova CP "BRAMANTE" | Qualità tecnica; Hosting Capacity | Torino | AT | 2023 | 2023 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 12481177.81 | 23998493.0549 | 26624424.1721 | -2625931.1172
IRETI-PdS2023-010 | Rinnovo CP "SUD OVEST" | Qualità tecnica; Loadability | Torino | AT | 2023 | 2026 | 2028 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 18943.64 | 6900000 | 6900000 | 0
IRETI-PdS2023-011 | Rinnovo CP "SUD " | Qualità tecnica | Torino | AT | 2023 | 2026 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 3775.21 | 1500000 | 1500000 | 0
IRETI-PdS2023-012 | Gestione Reattiva Parma | Gestione energia reattiva | Parma | AT | 2023 | 2025 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Problemi ambientali | 1469481.56 | 1776600.28 | 2019084.1948 | -242483.9148
IRETI-PdS2023-013 | Gestione Reattiva Torino | Gestione energia reattiva | Torino | AT | 2023 | 2022 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 3745518.57 | 11458775.7314 | 11458775.7314 | 0
IRETI-PdS2025-014 | Rinnovo CP "SOSTITUZIONE TRAFO TOSCANA " | Qualità tecnica; Loadability | Parma | AT | 2025 | 2024 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Variante edile | 1250704.69 | 1782822.14 | 1782822.14 | 0
IRETI-PdS2025-015 | Rinnovo CP "SOSTITUZIONE TRAFO BENEDETTA " | Qualità tecnica; Loadability | Parma | AT | 2025 | 2022 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 693134.37 | 1383352.75 | 1383352.75 | 0
IRETI-PdS2025-016 | Rinnovo CP "SOSTITUZIONE TRAFO LEVANNA " | Qualità tecnica; Loadability | Torino | AT | 2025 | 2025 | 2026 | in costruzione | - | in anticipo | - | 1782921.74 | 2422459.2376 | 2422459.2376 | 0
IRETI-PdS2025-017 | Rinnovo CP "MARTINETTO " | Qualità tecnica | Torino | AT | 2025 | 2026 | 2029 | pianificato | - | come da programma | - | 0 | 15763657 | 15763657 | 0
IRETI-PdS2025-018 | Rinnovo CP "SPIP " | Qualità tecnica | Parma | AT | 2025 | 2025 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 763286.76 | 2932605.5 | 2932605.5 | 0
IRETI-PdS2025-019 | Nuova CP "REBAUDENGO" | Qualità tecnica; Loadability | Torino | AT | 2025 | 2026 | 2029 | pianificato | - | come da programma | - | 0 | 26340972 | 26340972 | 0
IRETI-PdS2025-020 | Nuova CP "PARMA OVEST" | Qualità tecnica; Hosting Capacity; Loadability | Parma | AT | 2025 | 2025 | 2030 | pianificato | - | come da programma | - | 0 | 17471096 | 17471096 | 0
IRETI-PdS2025-021 | COLONNE MONTANTI/QUADRI CONTATORI | Loadability; Qualità tecnica | Torino | BT | 2025 | 2026 | 2029 | pianificato | - | come da programma | - | 0 | 2136400 | 2136400 | 0
IRETI-PdS2025-022 | LINEE MT TORINO | Resilienza; Qualità tecnica; Loadability | Torino | MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 869966.73 | 69559352.8 | 69559352.8 | 0
IRETI-PdS2025-023 | LINEE MT PARMA | Resilienza; Qualità tecnica; Loadability | Parma | MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 1011660.69 | 14702781.4656 | 14702781.4656 | 0
IRETI-PdS2025-024 | Nuova Realizzazione LINEE MT VIGHEF-SPEZIA | Qualità tecnica; Loadability | Parma | MT | 2025 | 2026 | 2026 | pianificato | - | come da programma | - | 0 | 279426.4704 | 279426.4704 | 0
IRETI-PdS2025-025 | Nuova Realizzazione LINEE MT PILASTRELLO | Qualità tecnica; Loadability | Parma | MT | 2025 | 2025 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | cambio impresa | 6768.52 | 187453.84 | 187453.84 | 0
IRETI-PdS2025-026 | Nuova Realizzazione LINEE MT MENTANA | Qualità tecnica; Loadability | Parma | MT | 2025 | 2026 | 2026 | pianificato | - | come da programma | - | 0 | 120859.2 | 120859.2 | 0
IRETI-PdS2025-027 | Nuova Realizzazione LINEE MT MENTANA-TRIESTE | Qualità tecnica; Loadability | Parma | MT | 2025 | 2025 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 187387.83 | 224627.2 | 224627.2 | 0
IRETI-PdS2025-028 | Nuova Realizzazione LINEE MT AUTOSOLE | Qualità tecnica; Loadability | Parma | MT | 2025 | 2025 | 2026 | pianificato | - | in ritardo | cambio impresa | 715 | 266988.96 | 266988.96 | 0
IRETI-PdS2025-029 | Rinnovo LINEE MT PILASTRELL-CLOREI | Resilienza; Qualità tecnica | Parma | MT | 2025 | 2025 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | condizioni meteo avverse | 196450.38 | 866593.7 | 866593.7 | 0